## Resumo Executivo
Template de Business Case
Resumo executivo e visão consolidada da viabilidade
[5 empty] | Métrica | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5
Resumo Executivo |  |  |  |  | Receita | 374400 | 813960 | 1571724 | 2718566.55 | 4129316.9832
Nome do projeto | BusFlow |  |  |  | OPEX | 526911.6 | 538057.18 | 564960.039 | 593208.041 | 622868.443
[5 empty] | CAPEX | 0 | 0 | 34144.1494 | 0 | 0
Breve descritivo | Automação Inteligente de Despacho de Frota de Ônibus via Machine Learning e Dados Climáticos |  |  |  | Fluxo Líquido | -152511.6 | 275902.82 | 972619.8116 | 2125358.509 | 3506448.5402
Objetivo principal do produto / serviço | Otimizar a eficiência operacional do transporte público rodoviário e reduzir o tempo de espera dos passageiros em períodos de intempéries climáticas na cidade de São Paulo, por meio de um modelo preditivo de suporte à tomada de decisão para o CCO.
Contexto do mercado e justificativa | Atende passageiros e operadores de ônibus de São Paulo, diante dos atuais gargalos de mobilidade e impactos climáticos. Agir agora permite otimizar a operação e reduzir atrasos por meio de decisões mais rápidas e inteligentes.
Principais benefícios esperados | Ex.: receita incremental, redução de custos, ganho de produtividade e prazo para captura do benefício.
Visão Financeira Consolidada
Investimento total (CAPEX) |  | OPEX total - 5 anos | Receita total - 5 anos | VPL
63639.1494 |  | 3203797.3029 | 9607967.5332 | 3729138.3635
TIR |  | ROI | MOIC | Payback
96.14% |  | 194.1% | 12.7461 | 3
Legenda: amarelo/azul = entrada editável ¦ verde = link entre abas ¦ preto = fórmula/cálculo.

## Detalhes do Projeto
Detalhes do Projeto
Escopo, público, modelo de negócio, premissas e benchmarks
Escopo (WBS)
WBS | Pacote de trabalho | Entrega / Feature | Descrição | Responsável | Início | Fim | Dependência | Custo estimado (R$) | Observações
1.1 | Levantamento | Requisitos | Levantamento dos requisitos e necessidades da operação. | Todos da equipe | 2026-09-01 | 2026-09-05 | - | 6096.24 | Levantamento inicial e especificações (2% do esforço da equipe dev)
1.2 | Dados | Coleta e tratamento | Integração e preparação dos dados de transporte e clima. | Backend / Dados | 2026-09-06 | 2026-09-15 | 1.1 | 36577.44 | Coleta, pipeline e tratamento de dados de transporte e clima (12% do esforço)
1.3 | Banco de Dados | Modelagem | Modelagem e implementação do banco de dados. | Backend | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 1.1 | 24384.96 | Modelagem relacional e estruturação do banco de dados (8% do esforço)
1.4 | Machine Learning | Modelo preditivo | Desenvolvimento do modelo para previsão de demanda. | Dados / ML | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 1.2 | 67058.64 | Engenharia de features, treino e validação do modelo preditivo de ML (22% do esforço)
1.5 | Backend | API | Desenvolvimento da API para disponibilizar previsões e alertas. | Backend | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 1.3, 1.4 | 54866.16 | Desenvolvimento das APIs RESTful de integração e despacho (18% do esforço)
1.6 | Alertas | Sistema de alertas | Identificação de possíveis gargalos e geração de alertas operacionais. | Backend / ML | 2026-10-01 | 2026-10-12 | 1.4, 1.5 | 30481.2 | Motor de regras e sistema de alertas para o CCO (10% do esforço)
1.7 | Dashboard | Monitoramento | Desenvolvimento de dashboard para visualização dos indicadores. | Frontend / Dados | 2026-10-08 | 2026-10-20 | 1.5 | 36577.44 | Dashboard analítico e interface visual operacional (12% do esforço)
1.8 | Integração | Integração dos módulos | Integração entre banco, ML, API e dashboard. | Todos da equipe | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 1.5, 1.6, 1.7 | 18288.72 | Integração ponta a ponta de todos os módulos (6% do esforço)
1.9 | Testes | Testes e validação | Testes funcionais, integração e avaliação das previsões. | Todos da equipe | 2026-10-26 | 2026-11-05 | 1.8 | 15240.6 | Testes funcionais, testes de carga e homologação técnica (5% do esforço)
1.10 | Implantação | MVP BusFlow | Disponibilização do protótipo funcional e documentação. | Todos da equipe | 2027-01-06 | 2027-02-06 | 1.9 | 15240.6 | Deploy do MVP em ambiente de produção e documentação final (5% do esforço)
1.11 | Sustentação | Correção de Erros | Correção de erros encontrados em produção. | Sustentação | 2027-01-06 | 2031-11-15 | 1.10 | 35000 | Entrega final do projeto
1.12 | Suporte | Atendimento/ Acompanhamento | Atendimento para auxilio da utilização da aplicação para o cliente. | Suporte | 2027-01-06 | 2031-11-15 | 1.10 | 15000 | Entrega final do projeto
Público-alvo e Mercado Potencial
Segmento | Tipo | Base potencial (clientes) | % Endereçável | TAM (clientes) | SAM (clientes)
Empresas/concessionárias de transporte coletivo | Principal | 1800 | 1 | 1800 | 100
Órgãos públicos de mobilidade urbana | Secundário | 5570 | 1 | 5570 | 50
Operadores de transporte municipal | Secundário | 500 | 1 | 500 | 50
Empresas de tecnologia para mobilidade | Secundário | 1000 | 1 | 1000 | 100
Modelo de Negócio
Modelo principal | B2B |  | SaaS por assinatura, cobrando mensalmente pelo uso da plataforma de previsão, monitoramento e geração de alertas operacionais.
O valor pode variar conforme o número de veículos, linhas monitoradas e funcionalidades contratadas.
Premissas Utilizadas
Premissa | Valor | Unidade | Fonte / justificativa | Sensibilidade
TMA / taxa de desconto | 12% | % a.a. | Definir conforme custo de capital / política da empresa | Alta
Alíquota de impostos sobre resultado | 0% | % | Preencher conforme contexto do projeto | Média
Inflação / reajuste de custos | 5% | % a.a. | Premissa macroeconômica | Média
Horizonte de análise | 5 | anos | Padrão do exercício | Baixa
Reserva de contingência | 10% | % CAPEX | Conforme maturidade do escopo | Média
Benchmarks e Referências
Benchmark / Concorrente | Proposta de valor | Preço / Modelo | Principais diferenciais | Lacunas percebidas | Fonte / URL
Optibus | Plataforma completa para planejamento, escalonamento e operação de transporte público. Utiliza otimização, ML e IA para adaptar a operação à demanda. | Comercial / sob consulta | IA, ML, otimização de frota e motoristas, ajustes em tempo real e plataforma Cloud. | Solução muito ampla; não é focada especificamente em correlacionar dados climáticos + demanda para recomendar despacho. | https://optibus.com/product/?new_lang=em
INIT – MOBILE-ITCS | Controle operacional em tempo real, monitoramento da frota, despacho, gestão de incidentes e informação ao passageiro. | Comercial / sob consulta | Forte integração com CCO, AVL, controle de frota, incidentes e informações em tempo real. Também possui IA para previsão de chegada. | Foco maior em monitoramento e controle em tempo real; a proposta do BusFlow enfatiza previsão de demanda influenciada por clima para antecipar decisões de despacho. | https://www.initse.com/enus/solutions/operations-control-real-time-passenger-information/?
SISCOG | Otimização de recursos e apoio à decisão para transporte público, incluindo planejamento, veículos e despacho em tempo real. | Comercial / sob consulta | Combinação de IA + Pesquisa Operacional, otimização de recursos, cenários "what-if" e replanejamento. | Forte atuação em ferrovias e metrôs; solução mais voltada à otimização abrangente de recursos do que a um MVP específico de previsão de demanda de ônibus baseada em clima. | https://www.siscog.com/en-us/

## Resumo Investimentos
Resumo dos Investimentos
CAPEX, OPEX e evolução dos custos ao longo do horizonte
Resumo por Classificação
Classificação | Ano 0 | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Total
CAPEX | 29495 | 0 | 0 | 34144.1494 | 0 | 0 | 63639.1494
OPEX (excl. depreciação) | 357792 | 526911.6 | 538057.18 | 564960.039 | 593208.041 | 622868.443 | 3203797.3029
Pessoal | 304812 | 406332.6 | 426649.23 | 447981.6915 | 470380.7761 | 493899.8149 | 2550056.1125
Serviços / Sustentação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total CAPEX | 29495 | 0 | 0 | 34144.1494 | 0 | 0 | 63639.1494
Total OPEX (caixa) | 357792 | 526911.6 | 538057.18 | 564960.039 | 593208.041 | 622868.443 | 3203797.3029
Detalhamento de Investimentos e Custos
Item | CAPEX / OPEX | Categoria | Compra / Aluguel | Unidade | Qtd. | Ano 0 | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5
Equipe de desenvolvimento/UX/DevOps | OPEX | Pessoal | Serviço | HC | 3 | 304812 | 320052.6 | 336055.23 | 352857.9915 | 370500.8911 | 389025.9356
Treinamento / Capacitação | OPEX | Serviço | Compra | Pacote | 2 | 0 | 4000 | 1600 | 1680 | 1764 | 1852.2
Notebooks / Hardware | CAPEX | Hardware | Compra | Un. | 5 | 29495 | 0 | 0 | 34144.1494 | 0 | 0
Cloud / Infraestrutura AWS | OPEX | Serviço | Aluguel | Mês | 12 | 44640 | 46872 | 49215.6 | 51676.38 | 54260.199 | 56973.209
Claude / API de IA | OPEX | Serviço | Uso / API | Ano | 3 | 3300 | 3465 | 3638.25 | 3820.1625 | 4011.1706 | 4211.7292
Configuração do Dominio | OPEX | Serviço | Serviço | Ano | 1 | 40 | 42 | 44.1 | 46.305 | 48.6203 | 51.0513
Go-To-Market / Vendas B2B (Lançamento) | OPEX | Serviço | Serviço | Campanha | 1 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
Go-To-Market / Vendas B2B (Recorrente) | OPEX | Serviço | Serviço | Mês | 12 | 0 | 36000 | 37800 | 39690 | 41674.5 | 43758.225
Suporte / Sustentação | OPEX | Pessoal | Serviço | HC | 2 | 0 | 86280 | 90594 | 95123.7 | 99879.885 | 104873.8792
Monitoramento e Observabilidade (SaaS) | OPEX | Serviço | Serviço | Mês | 12 | 0 | 12000 | 12600 | 13230 | 13891.5 | 14586.075
Contabilidade | OPEX | Serviço | Serviço | Mês | 1 | 0 | 4200 | 4410 | 4630.5 | 4862.025 | 5105.1263
Impostos / Taxas operacionais | OPEX | Impostos | Taxa | Mês | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contingência | OPEX | Contingência | Reserva | Projeto | 1 | 5000 | 2000 | 2100 | 2205 | 2315.25 | 2431.0125
TOTAL ESTIMADO | — | — | — | — | — | 387287 | 526911.6 | 538057.18 | 599104.1884 | 593208.041 | 622868.443
Nota: depreciação apoia a visão contábil, mas é item não-caixa. A análise econômica deve considerar o Fluxo de Caixa.
Item | Compra / Aluguel | Qtd. | Ano 0 | Individual | Explicação
Equipe de desenvolvimento/UX/DevOps | Serviço | 3 | 304812 | 8466.52 | Remuneração de 3 desenvolvedores plenos no Ano 0 totalizando R$ 304.812,00 (R$ 8.466,52/mês por dev), com reajuste anual de 5% conforme inflação.
Treinamento / Capacitação | Compra | 2 | 0 | 2000 | Baseado em pesquisas, estimativa média de R$ 2.000 para treinamentos e capacitações da equipe no primeiro ano. Nos anos seguintes, foi considerada uma necessidade menor, de R$ 800,00 anuais.
Notebooks / Hardware | Compra | 5 | 29495 | 5899 | Aquisição de 5 notebooks corporativos (R$ 5.899/unidade) no Ano 0. Substituição integral no Ano 3 corrigida pela inflação composta de 5% a.a. em 3 anos (fator 1,1576 = R$ 34.144,38).
Cloud / Infraestrutura AWS | Aluguel | 12 | 44640 | 3720 | Estimativa de R$ 3.720,00 mensais para infraestrutura e banco na AWS (R$ 44.640,00/ano), com reajuste anual de 5% nos anos seguintes.
Claude / API de IA | Uso / API | 3 | 3300 | 1100 | Licenças de API de IA (Claude/LLM) estimadas em R$ 1.100,00/ano por desenvolvedor (3 licenças = R$ 3.300,00/ano), reajustadas a 5% a.a.
Configuração do Dominio | Serviço | 1 | 40 | 40 | Anuidade de registro de domínio e DNS (Registro.br / Route53), classificada como despesa operacional (OPEX), reajustada a 5% a.a.
Go-To-Market / Vendas B2B (Lançamento) | Serviço | 1 | 12000 | 12000 | Verba inicial de Go-To-Market B2B no Ano 1 para estruturação de materiais de vendas técnicas, landing page institucional e setup de prospecção comercial.
Go-To-Market / Vendas B2B (Recorrente) | Serviço | 12 | 0 | 3000 | Verba comercial recorrente de R$ 3.000,00/mês (R$ 36.000,00/ano) para assessoria de prospecção ativa outbound B2B e participação em eventos de mobilidade (ex: NTU/ANTP), com reajuste de 5% a.a.
Suporte / Sustentação | Serviço | 2 | - | 3595 | Valor baseado na pesquisa do estado de são paulo considerando 2 analistas de suporte a nível pleno, com o ajuste por inflação de 5% (dado variação fica no intervalo de 4% a 6%).
Monitoramento e Observabilidade (SaaS) | Assinatura SaaS | 12 |  | 1000 | Assinatura de ferramentas SaaS gerenciadas de observabilidade (AWS CloudWatch, Grafana Cloud Pro, Sentry) orçada em R$ 1.000,00/mês (R$ 12.000,00/ano), operadas pela equipe dev com reajuste de 5% a.a.
Contabilidade | Serviço | 1 | 0 | 350 | Baseado em pesquisas, estamos considerando uma assinatura de um serviço de contabilidade.
Impostos / Taxas operacionais | Taxa | 1 | 0 | 0 | Consideramos 15% do faturamento de taxa de um CNPJ Simples.
Contingência | Reserva | 1 | 30000 | 2500 | Reserva de contingência para imprevistos operacionais (OPEX), estimada em R$ 5.000 no Ano 0 e R$ 2.000 no Ano 1, reajustada em 5% ao ano.

## Projeção Receitas
Projeção de Receitas
Clientes, adoção, ticket, churn e investimentos de aquisição
Premissas e Projeção - 5 anos
Métrica | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5
Base inicial de clientes / usuários | clientes | 1 | 4 | 8 | 14 | 22
Novos clientes / usuários | clientes | 3 | 4 | 6 | 8 | 10
Crescimento de novos clientes | % a.a. | 0% | 33.33% | 50% | 33.33% | 25%
Churn | % a.a. | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Clientes ativos ao fim do ano | clientes | 3.9 | 7.6 | 13.2 | 20.6 | 29.8
Curva de adoção / MAU | % ativos | 80% | 85% | 90% | 95% | 95%
MAU médio estimado | usuários | 3.12 | 6.46 | 11.88 | 19.57 | 28.31
Ticket médio / ASP | R$ / mês | 10000 | 10500 | 11025 | 11576.25 | 12155.06
Sazonalidade | fator | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Receita bruta projetada | R$ / ano | 374400 | 813960 | 1571724 | 2718566.55 | 4129316.9832
Marketing / mídia | R$ / ano | 48000 | 37800 | 39690 | 41674.5 | 43758.225
CAC | R$ / novo cliente | 16000 | 9450 | 6615 | 5209.3125 | 4375.8225
Resumo de Receita
Receita projetada | R$ / ano | 374400 | 813960 | 1571724 | 2718566.55 | 4129316.9832
Receita total - 5 anos | [5 empty] | 9607967.5332

## Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa Projetado
Fluxo econômico do projeto: investimento, operação, geração de caixa e payback
Fluxo de Caixa - Ano 0 a Ano 5
Linha | Ano 0 | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5
Receita anual esperada | 0 | 374400 | 813960 | 1571724 | 2718566.55 | 4129316.9832
Custo operacional anualizado (OPEX) | 357792 | 526911.6 | 538057.18 | 564960.039 | 593208.041 | 622868.443
EBITDA / Resultado operacional | -357792 | -152511.6 | 275902.82 | 1006763.961 | 2125358.509 | 3506448.5402
Impostos sobre resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPEX | 29495 | 0 | 0 | 34144.1494 | 0 | 0
Depreciação (não caixa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluxo líquido | -387287 | -152511.6 | 275902.82 | 972619.8116 | 2125358.509 | 3506448.5402
Fluxo acumulado | -387287 | -539798.6 | -263895.78 | 708724.0316 | 2834082.5407 | 6340531.0809
Payback
Payback estimado (anos) | 3 |  | Status | Payback dentro do horizonte

## Indicadores
Indicadores de Viabilidade
Métricas para decisão de investimento
Indicadores
Indicador | Resultado | Interpretação / Critério | TMA | 12%
VPL | 3729138.3635 | VPL > 0 indica criação de valor à taxa de desconto adotada.
TIR | 96.14% | TIR > TMA indica retorno acima da taxa mínima exigida.
ROI | 194.1% | ROI > 0 indica retorno líquido positivo sobre o investimento.
MOIC | 12.7461 | MOIC > 1,0x indica retorno bruto superior ao capital investido.
Payback | 3 | Quanto menor, mais cedo o investimento é recuperado.
Leitura Integrada
Sinalização automática | VIÁVEL - validar riscos e premissas

## Análise de Riscos
Análise de Riscos
Registro e priorização dos principais riscos do Business Case
Risk Register
ID | Risco | Categoria | Prob. (1-5) | Impacto (1-5) | Score | Nível | Impacto financeiro (R$) | Mitigação | Responsável | Status
R01 |  |  |  |  | 0 | Baixo
R02 |  |  |  |  | 0 | Baixo
R03 |  |  |  |  | 0 | Baixo
R04 |  |  |  |  | 0 | Baixo
R05 |  |  |  |  | 0 | Baixo
R06 |  |  |  |  | 0 | Baixo
R07 |  |  |  |  | 0 | Baixo
R08 |  |  |  |  | 0 | Baixo
R09 |  |  |  |  | 0 | Baixo
R10 |  |  |  |  | 0 | Baixo
R11 |  |  |  |  | 0 | Baixo
R12 |  |  |  |  | 0 | Baixo
R13 |  |  |  |  | 0 | Baixo
R14 |  |  |  |  | 0 | Baixo
R15 |  |  |  |  | 0 | Baixo

## Cenários
Análise de Cenários
Sensibilidade do Business Case a mudanças nas premissas
Premissas dos Cenários
Premissa | Conservador | Base | Otimista
Multiplicador de Receita | 80% | 100% | 120%
Multiplicador de OPEX | 110% | 100% | 95%
Multiplicador de CAPEX | 110% | 100% | 100%
Resultados por Cenário
Indicador | Conservador | Base | Otimista
Receita 5 anos | 7686374.0266 | 9607967.5332 | 11529561.0398
OPEX 5 anos | 3524177.0332 | 3203797.3029 | 3043607.4378
CAPEX total | 70003.0643 | 63639.1494 | 63639.1494
VPL | 2250249.615 | 3729138.3635 | 5083160.3595
ROI | 113.9% | 194.1% | 271.1%
Payback | 4 | 3 | 2
Fluxo de Caixa Ajustado por Cenário
Cenário / Fluxo | Ano 0 | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5
Conservador | -426015.7 | -280082.76 | 59305.102 | 598364.5928 | 1522324.395 | 2618298.2993
Conservador - Acumulado | -426015.7 | -706098.46 | -646793.358 | -48428.7652 | 1473895.6297 | 4092193.929
Base | -387287 | -152511.6 | 275902.82 | 972619.8116 | 2125358.509 | 3506448.5402
Base - Acumulado | -387287 | -539798.6 | -263895.78 | 708724.0316 | 2834082.5407 | 6340531.0809
Otimista | -369397.4 | -51286.02 | 465597.679 | 1315212.6136 | 2698732.2211 | 4363455.359
Otimista - Acumulado | -369397.4 | -420683.42 | 44914.259 | 1360126.8726 | 4058859.0937 | 8422314.4527

## Conclusão
Conclusão e Recomendações
Síntese final da decisão e próximos passos
Síntese da Viabilidade
VPL | 3729138.3635 | Sinalização automática | VIÁVEL - validar riscos e premissas
TIR | 96.14%
ROI | 194.1%
MOIC | 12.7461
Payback | 3
Decisão Final
Recomendação | Aprovar
Justificativa da decisão
O projeto demonstra forte atratividade econômico-financeira com VPL positivo de R$ 2,95M (TMA 12%), TIR de 95%, ROI de 1,52x e Payback estimado em 3 anos, comprovando sustentabilidade operacional e rápida recuperação do capital investido.
Condições para aprovação
1. Validação dos pilotos/PoCs comerciais no Ano 1 para atingimento da meta inicial de 4 concessionárias ativas. 2. Manutenção do SLA e disponibilidade da infraestrutura AWS e stack SaaS de observabilidade dentro do orçamento projetado. 3. Monitoramento contínuo do churn e retenção dos contratos B2B.
Principais riscos / pontos de atenção
1. Ciclo de vendas B2B governamental/concessionárias mais longo que o previsto (mitigado por verba GTM dedicada e assessoria comercial). 2. Variação na precisão dos dados climáticos e telemetria (mitigado por múltiplos provedores de dados e validação de features no MVP).
Próximos passos
1. Finalização do desenvolvimento dos pacotes de trabalho da WBS (MVP BusFlow). 2. Início da prospecção ativa B2B junto às primeiras concessionárias de transporte público de São Paulo. 3. Implantação e homologação do ambiente de observabilidade SaaS e alertas em tempo real.